**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**ИДРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**РЕШЕНИЕ**

04.03.2015                                 с. Идринское                                       № 276-ВН

О мероприятиях по подготовке и

проведению 70- летнего юбилея

 Победы в ВОВ

      В соответствии с Уставом Идринского сельсовета, на основании перспективного плана работы, Идринский сельский Совет депутатов   РЕШИЛ**:**

    1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 70- летнего юбилея Победы в ВОВ (прилагается).

   2. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава  сельсовета,

Председатель Совета депутатов                                                 В.В. Славский

Утвержден

Решением Идринского сельского

Совета депутатов

от 04.03.2015 № 276-ВН

План мероприятий

по подготовке и проведению 70- летнего юбилея Победы в ВОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Ответственные | Сроки проведения |
| 1. Капитальный ремонт памятника воинам- освободителям | администрация Идринского сельсовета | апрель 2015 |
| 2. Соревнования среди школьников по настольному теннису, посвященные юбилею Победы в ВОВ | администрация Идринского сельсовета, СК «Олимп» | 09.03.2015 |
| 3. Изготовление двойного баннера у входа на площадь РДК к юбилею Победы в ВОВ | администрация Идринского сельсовета | 10.04.2015 |
| 4.  Приобретение знамен  Победы | администрация Идринского сельсовета | март 2015 |
| 5. Организовать участие кадетов Минусинского кадетского училища в праздновании юбилея Победы 9 мая 2015 года | администрация Идринского сельсовета, РДК | март 2015 |
| 6. Подготовить и провести вокальный конкурс, посвященный юбилею Победы в ВОВ | администрация Идринского сельсовета, РДК | апрель 2015 |
| 7.  Провести месячник по благоустройству на территории сельсовета | администрация Идринского сельсовета | с 1 апреля по 1 мая 2015 года |
| 8.  Организовать посадку деревьев в честь 70- летия Победы | администрация Идринского сельсовета, Совет ветеранов, Идринская СОШ | апрель 2015 |
| 9. Митинг, посвященный 70- летию Победы в ВОВ | администрация Идринского сельсовета, РДК | 09.05.2015 |
| 10.  Вечерний фейерверк в честь Победы в ВОВ | администрация Идринского сельсовета, РДК | 09.05.2015 |
| 11. Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка» | администрация Идринского сельсовета, РДК | 08.-09. 05 2015 |
| 12.»Бессмертный полк» общественная акция- шествие добровольцев в колонне с портретами родственников- фронтовиков | администрация Идринского сельсовета, РДК | 09.05.2015 |
| 13.Всероссийская общественная акция «Стена памяти» | администрация Идринского сельсовета, РДК | 01.03-09.05.2015 |
| 14.Праздничная акция «Солдатская каша» | администрация Идринского сельсовета, РДК | 09.05.2015 |